Приложение № 1

 к приказу ГАПОУ МО «КИК»

 от 01.02.2016 № 23

**План**

подготовки площадки ГАПОУ МО «КИК» к проведению Соревнований JuniorSkills в рамках 2 Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Мурманской области в 2016 году по компетенции «Электромонтажные работы»

14.03.2016 – 18.03.2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственныйисполнитель | Примечание |
| 1. | Создание рабочей группы по проведению Соревнований JuniorSkills в рамках 2 Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Мурманской области в 2016 году по компетенции «18. Электромонтажные работы» | до 20.02 | Бурлова Е.А. |  |
| 2. | Определение порядка и места проведения этапов (открытие, проведение, закрытие и пр.) 2 Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Мурманской области в 2016 году. |  | РКЦ |  |
| 3. | Определение состава национальных экспертов и приглашенных представителей партнеров 2 Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Мурманской области в 2016 году. |  | РКЦ |  |
| 4. | Определение количества участников в компетенции |  | РКЦ |  |
| 5. | Определение места проживания участников, экспертов, национальных экспертов Соревнований JuniorSkills в рамках 2 Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Мурманской области в 2016 году по компетенции «Электромонтажные работы» | до 10.03 | Стрелкова И.А. |  |
| 6. | Определение места и времени питания участников, экспертов, национальных экспертов, приглашенных представителей партнеров Соревнований JuniorSkills в рамках 2 Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Мурманской области в 2016 году по компетенции «Электромонтажные работы» | до 10.03 | Потапова М.В. |  |
| 7. | Организация трансферта согласно плану проведения 2 Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Мурманской области в 2016 году. | По данным РКЦ | Ручкин А.В. |  |
| 8. | Разработка культурной программы для участников и пр. | до 01.03 | Рябик В.В. |  |
| 9. | Организация освещения в СМИ Соревнований JuniorSkills в рамках 2 Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Мурманской области в 2016 году по компетенции «Электромонтажные работы» | до 18.03 | Бурлова Е.А. |  |
| 10. | Во взаимодействии с ОАО «Ростелеком» обеспечить он-лайн трансляцию проведения РЧ WSR на площадке Кандалакшского индустриального колледжа Соревнований JuniorSkills в рамках 2 Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Мурманской области в 2016 году | до 11.03 | Фёдоров С.В. |  |
| 11. | Организация посещения Соревнований JuniorSkills в рамках 2 Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Мурманской области в 2016 году по компетенции «Электромонтажные работы»представителями ОУ и предприятий региона, города | до 15.03 | Бурлова Е.А. |  |
| 11. | Составление конкурсного задания по компетенции «Электромонтажные работы» | до 01.02 | Гаспирович В.В. |  |
| 12. | Составление плана застройки площадки | По данным РКЦ | Гаспирович В.В. |  |
| 13. | Составление сметы расходов на проведение Соревнований JuniorSkills в рамках 2 Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Мурманской области в 2016 году по компетенции «18. Электромонтажные работы» | до 25.02 | Бурлова Е.А.Гаспирович В.В. |  |
| 14. | Организация закупки материалов и инструмента. | По данным РКЦ | Таранова Л.В.Гаспирович В.В. |  |
| 15.  | Организация оформления площадки | до 11.03 | Рябик В.В. |  |
| 16. | Формирование группы волонтеров | до 11.03 | Рябик В.В. |  |
| 17. | Проведение презентационной работы с учащимися образовательных учреждений по движению «JuniorSkills» | 29.01.2016 – 01.03.2016г. | Бурлова Е.А.Гаспирович В.В. |  |
| 18. | Семинар для наставников команд и экспертов, обсуждение конкурсных заданий и критериев оценивания, методики проведения | 15.02 | Бурлова Е.А.Гаспирович В.В. |  |
| 19. | Подготовка экскурсионной программы для участников и экспертов на Каскад Нивских ГЭС, г. Кандалакша, в Информационный центр КАЭС, г. Полярные Зори | до 14.03 | Таранова Л.В.Бурлова Е.А. |  |