УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования

и науки Мурманской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**План подготовки к региональному Чемпионату WorldSkills Russia в Мурманской области в 2015 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий и объемы работ | Срок исполнения | Исполнитель |
|  | Подготовка сметы расходов на организацию и проведение регионального Чемпионата WorldSkills Russia в Мурманской области в 2015 году (далее – Чемпионата) | до 15.06.2015 | РКЦ,Руководители профессиональных образовательных организаций (площадки) |
|  | Формирование конкурсных заданий Чемпионата по соответствующим компетенциям | до 15.06.2015 | РКЦ,Руководители профессиональных образовательных организаций (площадки) |
|  | Разработка эскизного дизайн-проекта площадок Чемпионата | до 01.09.2015 | Министерство образования и науки Мурманской области (далее – Министерство), Руководители профессиональных образовательных организаций (площадки) |
|  | Изготовление логотипа и символики Чемпионата (баннеры, растяжки, флажки, футболки, бейсболки, жилетки, дипломы, сертификаты, благодарственные письма, программы, значки, ручки т.д.) | до 15.09.2015 | РКЦ |
|  | Размещение информации о Чемпионате на сайте РКЦ | до 01.07.2015 | РКЦ |
|  | Организация фото и видеосъемки. Подготовка итоговых роликов о Чемпионате (длительность 1 мин., 5 мин., 10 мин. | во время проведения | РКЦ,Руководители профессиональных образовательных организаций (площадки) |
|  | Обеспечение охраны труда и техники безопасности, инструктажа на рабочем месте участников | во время проведения | Руководители профессиональных образовательных организаций (площадки) |
|  | Организация приема, регистрация участников Чемпионата | с 27.09.2015 | Руководители профессиональных образовательных организаций (площадки) |
|  | Организация питания участников, экспертов, гостей Чемпионата | во время проведения | Руководители профессиональных образовательных организаций (площадки) |
|  | Привлечение спонсоров для награждения участников Чемпионата | до 15.09.2015 | Руководители профессиональных образовательных организаций (площадки) |
|  | Подготовка к проведению мастер-классов и тренингов по компетенциям Чемпионата | до 15.09.2015 | РКЦ, Руководители профессиональных образовательных организаций (площадки) |
|  | Подготовка культурной и деловой программ Чемпионата | до 15.09.2015 | РКЦ, Руководители профессиональных образовательных организаций (площадки) |
|  | Подготовка сценариев торжественного открытия, закрытия Чемпионата | до 15.09.2015 | МОЦДОД «Лапландия» |
|  | Приглашение гостей, национальных экспертов и экспертов Чемпионата | до 07.09.2015 | РКЦ,Министерство,Руководители профессиональных образовательных организаций (площадки) |
|  | Освещение Чемпионата в СМИ (Анонсы, пресс-релизы, интервью, статьи) | с 20.09.2015 по 01.10.2015 | Министерство, РКЦ, Руководители профессиональных образовательных организаций (площадки) |